## 预算支出绩效自评表
附件5：
柳州市本级预算项目支出绩效自评表
单位（盖章）： |  | 柳州市人力资源和社会保障局
项目名称 |  |  | 人才集聚专项经费
主管部门 | [5 empty] | 项目实施单位及代码：柳州市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值(10分) | 预算资金执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 144649420.94 | 144559420.94 | 10 | 99.94% | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：一般公共预算 |  | 144649420.94 | 144559420.94 | 10 | 99.94% | 10
政府性基金预算
国有资本经营预算
年度总体目标 | 通过投入人才集聚专项经费，推动我市引进和培养一批高素质的人才队伍，培训一批高层次人才，推动人才资源整体性开发，直接或间接创造良好的经济效益和社会效益。认定各类人才2000人，邀请双百人才工程专家70人次来柳，发放人才小高地专项资金420万元，发放个十百人才工程76.9万元，给予融安、融水、三江三县及市属中小企业引进优秀人才及我市人员在职攻读研究生奖励，引进优秀人才500人，在职攻读研究生100人，按时拨付各项经费；通过人才队伍建设创造直接和间接的经济效益，推动各单位科研创新能力提升，建立培养发展本地人才的环境和制度，培训培养本土人才。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 发放人才生活补助、购租房补贴、用人单位引才荐才奖励 | 20 | 4000万元 | 9731.59万元 | 20
|  |  | 发放融安、融水、三江三县及市属中小企业引进优秀人才和我市单位人员在职攻读研究生奖励 | 5 | 200万元 | 442.3万元 | 5
|  |  | 发放我市工业企业专家享受市政府特殊津贴 | 5 | 200万元 | 0万元 | 0 | 因专家推荐人选名单反复变动，导致2020年内未确定人选。截至2月底市委、市政府已审定人选，待公示完毕后即可拨付。
|  |  | 人才小高地引进各类高层次人才（含柔性引进） | 5 | 120人 | 150人 | 5
|  | 质量指标 | 通过人才队伍建设，推动企业科研能力提升，创新能力增强。发明专利、获市级以上奖励或市级以上研究中心等数量提升 | 5 | 优 | 人才小高地全年市级以上奖励比上一年度增长24件 | 5
|  | 时效指标 | 预算年度内完成 | 5 | 2020-12-31 | 2020年12月25日前拨付完毕 | 5
|  | 成本指标 | 严格按照预算开展各项工作 | 5 | 严格按照预算开展各项工作 | 年度预算资金执行率99.94% | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 通过人才队伍建设，创造直接和间接经济效益，节约生产成本等 | 10 | 经济效益比上年提升5% | 各小高地2020年产值达650643万元，较2019年增长5.15% | 10
|  | 社会效益 指标 | 通过人才队伍建设，推动企业科研能力提升，创新能力增强。发明专利、获市级以上奖励或市级以上研究中心等数量提升 | 10 | 数量是否提升 | 人才小高地全年市级以上奖励比上一年度增长24件 | 10
|  | 可持续影响指标 | 通过人才引进建立培养发展本地人才的环境、制度 | 10 | 是否建立人才培养的长效机制 | 是 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 享受人才集聚专项经费个人和单位满意度抽样调查满意率 | 10 | 95%以上 | 98% | 10
绩效目标执行情况得分 |  |  | 95 | 绩效自评得分=项目资金执行情况得分+年度绩效指标得分
绩效自评总分 |  |  | 96.5 | 其中：绩效目标执行情况得分 |  | 绩效目标评分 | 绩效自评总分= 绩效目标执行情况得分*70%+绩效目标评分*30%
|  |  |  | 95 |  | 100
| 填报人：李达辉 |  |  |  | 联系电话：0772-2828543 | 分管领导：庞瑞忠